## Sheet1
分類 | キーワード | 特徴 | 利点／欠点 | 技術動向 | 課題・問題点
要求分析及び要求定義 | 正当性（妥当性） | 内容に自己矛盾がなく、もれなくすべてが記述されていること。また、満たすべきでない内容が要求仕様に含まれていないこと。 |  | IEEE Std 830-1998 に挙げられている仕様の品質基準 | ＜目標＞ 正当性を満たした要求とする ＜課題＞ 要求文がソフトウェアが真に満たすべき文であるか、対応付けが難しい ＜留意点＞
要求分析及び要求定義 | 非あいまい性 | 曖味なところがなく、内容が一意に定まること。 要求に曖昧なところがある状況とは、要求が明確に定義されていない（不明性）か、複数の意味に解釈できる（多義性）ことである。 |  | 同上 | ＜目標＞ 非あいまい性を満たした要求とする ＜課題＞ どの文章があいまいであるか、レビューにより除去する必要がある。しかし、どの文章があいまいであるか、客観的に判定することは難しい。 なぜなら、文章を解釈する人によって知識の差があり、ある人にとっては一意に解釈できても、別の人にとっては複数の意味に解釈できることがあるためである。 ＜留意点＞
要求分析及び要求定義 | 完全性 | 以下の３つを全て含むこと。 ・全ての必要な要求が含まれている。 ・全ての入力データと状態に対する応答の定義が含まれている。 ・用語と図表の説明が含まれている。 |  | 同上 | 本来、完全性とは顧客・ユーザの真のニーズが漏れなく仕様書に記載されているかを示す指標である。しかし、顧客・ユーザ自身が真のニーズが分かっていないことが多く、完全性を満たしているかの判断が難しい。
要求分析及び要求定義 | 一貫性 | 仕様書に含まれる要求間で矛盾がないこと。 |  | 同上
要求分析及び要求定義 | ランク付け | 要求が重要性や安定性に関して順位付けされていること。 |  | 同上
要求分析及び要求定義 | 検証容易性 | 全ての要求に対して、有限コストで検証可能であること。 |  | 同上
要求分析及び要求定義 | 修正容易性 | 容易かつ完全かつ一貫性を保って要求仕様書を修正できること。 |  | 同上
要求分析及び要求定義 | 追跡可能性 | 要求の根拠が明確で、開発工程全体で参照できること。 |  | 同上
要求分析及び要求定義 | 非機能要求
要求分析及び要求定義 | 要求獲得 | 顧客を含むステークホルダーを明らかにし、会議やインタビューなどを通して要求を引き出す技術に関する知識 |  | REBOKの共通知識カテゴリにて定義 | 要求はリニアなプロセスでは獲得できない。
要求分析及び要求定義 | 要求分析 | 要求事項を整理し、その間の関係づけ、優先順位付けなどを行い、実現すべき要求を明らかにして絞り込みに関する知識 |  | 同上
要求分析及び要求定義 | 要求仕様化 | 分析された要求を規定の書式や表記法で記述する技術に関する知識 |  | 同上
要求分析及び要求定義 | 要求検証 | 要求間の矛盾がないことや、必要な顧客の要求項目を満たしていることの確認、あるいは、その達成の度合いを評価する技術などに関する知識 |  | 同上
要求分析及び要求定義 | 要求管理 | 要求管理を計画し、遂行や成果物を管理する技術に関する知識 |  | 同上
ソフトウェア設計
ソフトウェア開発環境及び開発プロセス
プロジェク ト計画及び管理
オブジェクト指向分析設計
エージェント技術
ソフトウェアシステムの運用及び保守

## プロマネ
| プレイングマネージャ型 | 大規模運営型
プロジェクトの特徴 | ・プロジェクトの規模が小さい ・プロジェクトメンバーの数が少ない ・各メンバーが複数の役割を担う | ・プロジェクトマネジメントチーム（PMO）をまとめながら、プロジェクトマネジメントを行う ・PMのプロジェクトマネジメントへの専任度合いが強い ・いかに組織力を生かしてマネジメントするかが重要
PMの特徴 | ・プレイヤーとマネージャの一人二役 ・組織力よりも個人の能力で解決 | ・多くの人を束ねて、一つの目標に進む ・問題構造・シナリオの可視化 ・スタッフ部門との協力 ・組織に分散する知識・スキルの活用
プロジェクト失敗の原因
| 人間力の欠如 | 44.9% | 交渉、合意形成が上手くいかない、対立関係を解消できない
| マネジメント力の欠如 | 43.5% | 計画が甘い、指示・伝達がまずい
| 技術力の欠如 | 11.6% | 製品知識が足りない、技術的な経験不足
プロジェクトを成功に導くには
上流工程で品質を作りこむ
| 失敗を肯定する現場は沈む | ①プロジェクトのビジョン（目指すべき真のゴール）を明確化すること。 ②プロジェクトの抱える問題を構造化すること。
| リスク管理 | リスク項目が多すぎてお手玉状態に | リスクを抽出したら、重点項目を絞る。重点管理できるリスクはせいぜい３～４個。
|  | リスクを上げると損 | 重大なリスクが上がらない・・・企業の経営層や上級管理職がネガティブなことを喜ばないから。
|  | 要求リスク | 要求の認識不足 機能追加 仕様確定の遅れ ・・・
|  | 技術リスク | 想定外の動作 性能の低下 要求との不一致 ・・・
|  | スキルリスク | 技術の経験不足 開発プロセスの経験不足 コミュニケーション不足 ・・・
|  | 政治リスク | 経営層の交代 予算期間の縮小 メンバーの離脱 ステークホルダ増加 ・・・
ステークホルダ分析
|  | メンバーや関係者の行動からリスクを抽出する | 勤怠状況が悪い 進捗会議で課題を上げない 返信が遅い ケアレスミス増加 ⇒重大なリスクが隠れている可能性が高い。
| 工程遅延の挽回策 | 残業・休日出勤 | 健康・品質を損ない、挽回どころか逆に遅延を招く
|  | スコープ縮小 | プロジェクト終盤では、聞き入れられない可能性が高い
|  | バッファの活用 | TOC理論 作業の期限は設けない ⇒その代わり、あと何日で終わるか、を報告する。 管理の粒度を粗くする マルチタスクをやめる 計画工数を半分にする ⇒プロジェクト全体のバッファで吸収する。 ⇒「うその報告」を防ぐことに注意を払う必要がある。「期限がないので、遅れはせめない。全体のバッファで吸収できるから大丈夫」と繰り返しメンバーに伝えることが重要。
|  | メンバーの追加 作業の並行化 | 遅延作業に新規メンバを充てないこと。 新規メンバには比較的容易な作業を担当させ、既存メンバーを難しい作業の担当に加えることが大切。 プロジェクト間でメンバを融通する仕組みも大切。
|  | リスケ | ①遅延の原因を突き止める ②期間の短縮分を記録 ③マネジメント工数を積む ④リスケ権限を厳格化 ⑤習熟期間を考慮 ⑥作業同期の期間をとる ⑦ユーザ作業は短縮しない ⑧人員山積みを滑らかに
|  | 注意事項 | 工程遅延発生時、メンバーは精神的に疲れていて、普段よりやる気が低下している。 遅延を挽回しようと、PMが躍起になるほど、メンバーは逆に疲れてしまう。
NG集６選 ①より細かい作業レベルで管理する ②より高い頻度で報告させる ③朝会などの会議を増やす ④メンバーの姿勢や能力の問題と片づける ⑤予定との遅れだけに着目する ⑥直接メンバーの作業内容に口を出す
⇒プロジェクトの遅れを全員で取り戻す、一体感を生む行動が求められる。 （例）今プロジェクトでどの程度遅延があり、PMとしてどう考え、どんな対策を打つつもりか、メンバーと共有する。 メンバーと一緒に挽回しようとする姿勢が、メンバーのやる気につながる。
| 要求爆発を防ぐ | QCDはトレードオフではない。しかし、SCD（スコープ・コスト・納期）はトレードオフである。